## Sheet1
问题分类 | 问题描述 | 建议解决方式 | 进度 | 回应 | 讨论结果
API数据缺失 | 机构信息中，缺少联系人姓名、联系方式、邮箱(创建、查询、修改中均是)，和设计稿中不一致 | 增加相应信息 | 和李总确认需要的信息 |  | 后台还在开发中
文档不全 | 1、查询机构信息的需要可以通过公司编号字段查询； 2、返回信息的时候必须要返回公司编号字段，不然查看详情的时候不知道看的是哪个公司的数据 | RT | 验证完毕 | 公司编号就是用 parentId 来查。这样会查该公司下以及下面所有子公司的数据！ 返回的数据：里面的 id 就是机构ID | 会新加一个公司编号字段
文档冲突 | 查询寄退件信息中，查询参数status包含4：已经逾期这种状态，但是ExpressStatus 列表中没有对应的英文字符串。 | 如果现在仍然有status为4表示逾期的状态，请在ExpressStatus添加英文字符串；否则删除对应status的状态，并重新排列状态数字编码。另外如果查询时带上status=4，会报错，所以考虑这里是不是没有逾期状态了？ | 验证完毕 | 报错已经修复.至于逾期的显示，自己可以根据逾期时间 "overdueTime": 1440259199000,去判断下。 | 后台会给状态字段加上逾期标志
时间对齐 | 之前的文档中有两条反馈为等待部署,目前为生效 | 机构信息等级信息没有更新 | 机构信息等级信息没有更新 | 已经部署 | 已经完成部署
API优化 | 修改机构信息API，如果机构名称重复，反馈错误码500，无法区分是系统错误还是名称冲突，从而无法正确提示用户 | 未生效，创建机构也有同样问题 | 未生效，创建机构也有同样问题 | 已经补上 errorMessage | 已经补上相关字段
API错误 | 添加人员信息接口，如果不填company信息，提示company为空错误；如果填写，提示500错误 | 请给出正确的company格式，文档中没有给出公司信息数据结构。并给出该API的可用测试用例，文档中不可用。 | 等待回应 | 操作用户必须拥有管理员权限 (LOGISTICS_COMPANY_ADMIN,OPERATOR_ADMIN,ROOT) 权限。 如果当前操作用户为 ROOT，那么必须指定 ROLE 和 Company。 如果用户公司类型是：LOGISTICS_COMPANY ， 那么：角色必须为：LOGISTICS_COMPANY_ADMIN 或者 LOGISTICS_COMPANY_USER 如果用户公司类型是：OPERATOR 那么角色必须为：OPERATOR_ADMIN， OPERATOR_USER 如果没有指定company，那么创建的新用户默认赋予到当前登录用户所在的公司。 当前登录用户为：LOGISTICS_COMPANY，那么创建的新用户的 ROLE为：LOGISTICS_COMPANY_USER。 当前登录用户为：OPERATOR， 那么创建的新用户的 ROLE 为：OPERATOR_USER） 如果有指定company (not match role and company type) 如果用户公司类型是：LOGISTICS_COMPANY ， 那么：角色必须为：LOGISTICS_COMPANY_ADMIN 或者 LOGISTICS_COMPANY_USER 如果用户公司类型是：OPERATOR 那么角色必须为：OPERATOR_ADMIN， OPERATOR_USER (user not permission to create this company user!) 当前操作用户必须为，新创建所指定公司的父公司。 （ROOT 用户可以任性创建）
API优化 | 公司角色数据没有level字段 | 请加上公司level字段 | 未生效 | 已经加上公司level字段